## 概要设计
ChainMaker概要设计分工
序号 | 模块或特性 | 责任人 | 进度说明 | 目标完成日期
1 | BFT共识算法模块+节点增删 | alexzcdu(杜智超); |  | 2020.09.18
2 | 区块同步及验证模块（主要指后加入节点的区块数据同步及后期轻节点的同步） | alexzcdu(杜智超); |  | 2020.09.18
3 | 账本KV存储结构 | finnliu(刘长辉) |  | 2020.09.18
4 | 身份权限管理模块 | krabatzhang(張韜); |  | 2020.09.18
5 | 密码算法模块 | jasonruan(阮泽鑫); |  | 2020.09.18
6 | 对外接口及对语言SDK（考虑与已有应用的兼容性和可移植性） | kelvinzhong(钟文波); |  | 2020.09.18
7 | 支持账本mysql存储的特性 | jasonruan(阮泽鑫); |  | 2020.09.18
注意：设计中注意补充3.11核心数据模型 中的内容

## 编码
ChainMaker编码分工
序号 | 模块或特性 | 责任人 | 进度说明 | 目标完成日期
1 | TBFT共识算法集成、4个节点组网 | alexzcdu(杜智超); |  | 2020.10.31
2 | 共识过程中的区块同步及验证 | alexzcdu(杜智超); |  | 2020.10.31
3 | 共识成功后的区块同步及验证 | stoneli(李欣); |  | 2020.10.31
4 | 存储引擎读写集、索性入库 | finnliu(刘长辉) |  | 2020.10.31
5 | 节点身份权限管理 | krabatzhang(張韜); |  | 2020.10.31
6 | grpc国密集成、net通道加密国密支持 | jasonruan(阮泽鑫); |  | 2020.10.31
7 | 对外接口及对语言SDK | kelvinzhong(钟文波); |  | 2020.10.31